## planning livraison mobilier
LYCEE HOTELIER LESDIGUIERES |  |  | Adresse de livraison :
15 AVENUE BEAUMARCHAIS |  |  | Hôtel Lesdiguières
38 100 GRENOBLE |  |  | 122 cours de la Libération
38 100 Grenoble
PLANNING LIVRAISONS MOBILIERS RIDEAUX HOTEL_RESTAURANT
|  |  | lundi | 1er juillet
|  |  | mardi | 2
|  |  | mercredi | 3
|  |  | jeudi | 4 | jeudi | 1er aout
|  |  | vendredi | 5 | vendredi | 2
| samedi | 1er juin | samedi | 6 | samedi | 3
| dimanche | 2 | dimanche | 7 | dimanche | 4 | dimanche | 1er septembre
| lundi | 3 | lundi | 8 | lundi | 5 | lundi | 2
| mardi | 4 | mardi | 9 | mardi | 6 | mardi | 3
| mercredi | 5 | mercredi | 10 | mercredi | 7 | mercredi | 4
| jeudi | 6 | jeudi | 11 | jeudi | 8 | jeudi | 5
| vendredi | 7 | vendredi | 12 | vendredi | 9 | vendredi | 6
| samedi | 8 | samedi | 13 | samedi | 10 | samedi | 7
| dimanche | 9 | dimanche | 14 | dimanche | 11 | dimanche | 8
| lundi | 10 | lundi | 15 | lundi | 12
| mardi | 11 | mardi | 16 | mardi | 13
| mercredi | 12 | mercredi | 17 | mercredi | 14
| jeudi | 13 | jeudi | 18 | jeudi | 15
| vendredi | 14 | vendredi | 19 | vendredi | 16
| samedi | 15 | samedi | 20 | samedi | 17
| dimanche | 16 | dimanche | 21 | dimanche | 18
| lundi | 17 | lundi | 22 | lundi | 19
| mardi | 18 | mardi | 23 | mardi | 20
| mercredi | 19 | mercredi | 24 | mercredi | 21
| jeudi | 20 | jeudi | 25 | jeudi | 22
| vendredi | 21 | vendredi | 26 | vendredi | 23
| samedi | 22 | samedi | 27 | samedi | 24
| dimanche | 23 | dimanche | 28 | dimanche | 25
| lundi | 24 | lundi | 29 | lundi | 26
| mardi | 25 | mardi | 30 | mardi | 27
| mercredi | 26 | mercredi | 31 | mercredi | 28
| jeudi | 27 |  |  | jeudi | 29
| vendredi | 28 |  |  | vendredi | 30
| samedi | 29 |  |  | samedi | 31
| dimanche | 30 |  |  | dimanche
DEBARRASSAGE MOBILIER CHAMBRES ET RESTAURANT_VENTES à l'interne
du 1er au 5 juillet :
LIVRAISON MOBILIER RESTAURANT_ LOT 1
LIVRAISON MOBILIER CHAMBRES HOTEL_LITERIE_LOTS 2 ET 3
INSTALLATION MOBILIER_LITERIE CHAMBRES HOTEL_ LOTS 2 ET 3
POSE RIDEAUX CHAMBRES_CIRCULATION ETAGES_LOT 4 si travaux peintures terminés.
TRVX FINITION ELECTRICITE MIROITERIE
du 02 au 06 septembre :
POSE RIDEAUX SALLE RESTAURANT_LOT 4
INSTALLATION MOBILIER RESTAURANT à l'interne